## Sheet1
签到系统研发周期评估
模块 | 阶段 | 任务/活动 | 计划开始时间 | 计划完成时间
| Mysql数据库设计 | 数据库调研，数据库设计和重构；数据库脚本编写； | 2019-03-18 | 2019-03-31
研发 | 后台开发 | 服务端重构，数据库操作，用户登陆管理； | 2019-04-01 | 2019-04-13
| 前端web开发 | 界面设计，接口开发，客户端代码编写； | 2019-04-14 | 2019-04-27
| 微信端开发 | 用户注册与登录管理，业务编写，接口开发； | 2019-04-28 | 2019-05-11
| 功能开发 | 微信客户端的学生活动纬度管理，web端的导入导出实现； | 2019-05-12 | 2019-05-18
第一轮发测 | 公网环境压力测试 | 编写自动化发布文档，公网上跑项目持久测试和压力测试； | 2019-05-19 | 2019-05-25
第二轮发测 | 修复第一轮问题，走第二轮测试 | 修复问题并验证，压力测试； | 2019-05-26 | 2019-06-01
项目git地址： | git@github.com:icoty/wechatApplet.git
后台服务器： | 45.40.199.171 所在目录：/home/ruanwei 用户民： ruanwei 密码：ruanwei mysql用户：root 密码：ruanwei
小程序码：
ßßß

## Sheet2
user_student_number | user_student_name | user_grade | user_gender | user_privilige | user_class | user_major | user_password | user_email
long | CHAR(30) | date(YYYY-MM) | bool | int | CHAR(20) | CHAR(50) | CHAR(512) | CHAR(50)
学号 | 新疆、西藏、留学生名字较长 | 入学年份：比如2018，如不含有此项的领导默认值为1000. | 性别 | enum{ | 班级 | 专业 | 用户密码，sha512(password)，客户端加密后发给服务端存储 | 用户找回密码需要邮件验证
|  |  | true：男 | 参与者: 0,
PK |  |  | false：女 | 教职工: 1,
班级共用账号: 2,
保留: 3
};

## Sheet3
act_number | act_creator | act_name | act_address | act_start_time | act_end_time | act_theme | act_type | act_host | act_start_sign | act_end_sign | act_isSignOut
int | int | CHAR(50) | VARCHAR(50) | date(YYYY-MM-DD HH:MM:SS) | date(YYYY-MM-DD HH:MM:SS) | CHAR(200) | int | int | date(YYYY-MM-DD HH:MM:SS) | date(YYYY-MM-DD HH:MM:SS) | bool
活动编号，命名格式：YYYYYYDDN。 2018110202表示2018年11月2日创建的第2个活动 | 活动创建者 | 活动名称 | 活动开展地址 | 活动开始时间 | 活动结束时间 | 活动主题内容，（如无内容则用默认内容填充）： | 活动类型？讲座？支教？比赛…… | enum{ | 签到开始时间 | 签到截止时间 | 签入还是签退，
PK | [5 empty] | 1.*** |  | 学苑: 0, |  |  | false：签入
| FK( |  |  |  |  | 2.*** | 如何分类需要定下来 | 党支部: 1, |  |  | true：签退，
| user_student_number |  |  |  |  | 3.*** |  | 青协: 2, |  |  | 默认为签入
| ) | [6 empty] | 研会: 3,
预留: 4,
预留: 5 };
有哪些组织需要定下来

## Sheet4
act2stu_id | act2stu_act_num | act2stu_stu_num | act2stu_sign_time | act2stu_sign_time | act2stu_scores | ……
int | int | int | DATE(YYYY-MM-DD HH:MM:SS) | DATE(YYYY-MM-DD HH:MM:SS) | int
自增 | 活动编号，命名格式：YYYYYYDDNO。 2018110202表示2018年11月2日创建的第2个活动 | 活动参与者 | 活动签入时间 | 活动退时间 | 评分类型，设计题目，根据题目类型设计该数据表的字段和属性 | ……
PK | FK(act_number) | FK(
user_student_number
)